## Planning
| Project: | Smart Mirror
| Uit te voeren door: | Sebastiaan, Juriën, Steven, Bram | [14 empty] | NB: lees alle 6 tooltips/notes (hover over cellen met rood driehoekje).
| Start datum: | 2021-05-24
[7 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [5 empty] | Week 6 | [7 empty] | Week 7
|  |  | Max. uren per dag >>> | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Activiteit | Milestone | Uren | time axis 2021-05-24 to 2021-07-09
0 | bar: 2021-05-24 to 2021-06-20; 2021-06-26
1 | Gesprek met de opdrachtgever |  | 0
2 | Programma van eisen maken |  | 0
3 | Programma van eisen bespreken |  | 0
4 | Programma van eisen gereed |  | 0
5 | Projectplan Gereed | 2021-05-25 | 0
6 | Functioneel Ontwerp maken |  | 4 | 2021-05-25: 2; 2021-05-26: 2
7 | Functioneel Ontwerp gereed | 2021-05-27 |  | 2021-05-28: 0
8 | Technish Ontwerp maken |  | 6 | 2021-05-27: 3; 2021-05-28: 3
9 | Technisch Ontwerp Gereed | 2021-05-31 |  | 2021-05-24: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-27: 0; 2021-05-28: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0; 2021-06-07: 0; 2021-06-08: 0; 2021-06-09: 0; 2021-06-10: 0; 2021-06-11: 0; 2021-06-14: 0; 2021-06-15: 0; 2021-06-16: 0; 2021-06-17: 0; 2021-06-18: 0
10 | Module Eduarte | 2021-06-25 |  | 2021-06-25: 0; 2021-07-05: 0; 2021-07-06: 0; 2021-07-07: 0; 2021-07-08: 0; 2021-07-09: 0
11 | Presentatie | 2021-07-04 |  | 2021-07-05: 0; 2021-07-06: 0; 2021-07-07: 0; 2021-07-08: 0; 2021-07-09: 0
12 | Posters | 2021-06-18 |  | 2021-07-05: 0; 2021-07-06: 0; 2021-07-07: 0; 2021-07-08: 0; 2021-07-09: 0
13 |  |  |  | 2021-07-05: 0; 2021-07-06: 0; 2021-07-07: 0; 2021-07-08: 0; 2021-07-09: 0
14 |  |  |  | 2021-07-05: 0; 2021-07-06: 0; 2021-07-07: 0; 2021-07-08: 0; 2021-07-09: 0
15 |  |  |  | 2021-07-05: 0; 2021-07-06: 0; 2021-07-07: 0; 2021-07-08: 0; 2021-07-09: 0
16 |  |  |  | 2021-07-05: 0; 2021-07-06: 0; 2021-07-07: 0; 2021-07-08: 0; 2021-07-09: 0
17 |  |  |  | 2021-07-05: 0; 2021-07-06: 0; 2021-07-07: 0; 2021-07-08: 0; 2021-07-09: 0
18 |  |  |  | 2021-07-05: 0; 2021-07-06: 0; 2021-07-07: 0; 2021-07-08: 0; 2021-07-09: 0
19 |  |  |  | 2021-07-05: 0; 2021-07-06: 0; 2021-07-07: 0; 2021-07-08: 0; 2021-07-09: 0
20 |  |  |  | 2021-07-05: 0; 2021-07-06: 0; 2021-07-07: 0; 2021-07-08: 0; 2021-07-09: 0
21 |  |  |  | 2021-07-05: 0; 2021-07-06: 0; 2021-07-07: 0; 2021-07-08: 0; 2021-07-09: 0
22 |  |  |  | 2021-07-05: 0; 2021-07-06: 0; 2021-07-07: 0; 2021-07-08: 0; 2021-07-09: 0
23 |  |  |  | 2021-07-05: 0; 2021-07-06: 0; 2021-07-07: 0; 2021-07-08: 0; 2021-07-09: 0
24 |  |  |  | 2021-07-05: 0; 2021-07-06: 0; 2021-07-07: 0; 2021-07-08: 0; 2021-07-09: 0
25 |  |  |  | 2021-07-05: 0; 2021-07-06: 0; 2021-07-07: 0; 2021-07-08: 0; 2021-07-09: 0
26 |  |  |  | 2021-07-05: 0; 2021-07-06: 0; 2021-07-07: 0; 2021-07-08: 0; 2021-07-09: 0
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Note on B3: Laat de planning altijd op een maandag beginnen! Als je bijvoorbeeld pas op de eerste woensdag begint te werken aan het project, kun je in rij 5 voor die eerste maandag en dinsdag een 0 invoeren.
Note on D5: Om uren per dag te wijzigen, zie tabblad Uren.
Note on A6: Deze kolom kun je gebruiken om de volgorde van items te veranderen. Als je de nummers verandert en je de betreffende rijen selecteert, dan kun je ze opnieuw sorteren.
Note on C6: Vul hier een datum in om aan te geven wanneer iets klaar moet zijn. Vul dan bij voorkeur een 0 in bij de kolom uren. Tip: Je kunt i.p.v. een datum te typen, een "=" typen en dan bovenin de datum aanklikken die je wilt hebben. (Zie voorbeeld in C11)
Note on D6: Alleen in deze kolom uren invullen. Er móet een getal in staan, desnoods een 0, zoals bij een milestone.
Note on M6: Als je tussen week 1 en week 2 van de cyclus een week vakantie hebt, dan moet je de formule in deze cel veranderen van =L6+1 naar =L6+8. Heb je twee weken vakantie gehad, dan wordt dat =L6+15. Voor de maandagen in de volgende weken werkt dat hetzelfde. Je moet voor deze wijziging eerst dit tabblad 'unprotecten'. (Klik met rechtermuisklik op het tabblad "Planning".)

## Uren
Aantal uren te besteden per dag
Dag | Uren
Maandag | 8
Dinsdag | 8
Woensdag | 8
Donderdag | 8
Vrijdag | 8
Note on C5: In deze kolom MOET een getal staan. Kijk in je werkrooster hoeveel uren je op een dag aan het project kunt werken.